## OKRs Trimestrais
Data Atual | 2022-09-19
1ª Sprint
OKR 01 | Objetivo |  | Início | Fim |  |  | Acompanhamento Semanal
| Treinar um modelo base para reconhecer e marcar os elementos de soja nas imagens de exemplo |  | 2022-08-29 | 2022-09-18
| Key results |  | Valor Inicial | Valor Alvo | Valor Atual | % progresso | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19
| KR 1 | Treinamento basico de modelo para localizaçao de plantas de soja em uma imagem | 144 | 200 | 150 | 10.71% | 0 | 100 | 150
| Iniciativa 1 | Estudos sobre reconhecimento de imagem |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Tratamento das imagens recebidas |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Criação do dataset paea o treimamento do modelo de reconhecimento de plantas de soja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Treinamento de um modelo que reconheça plantas de soja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 2 | Treinamento basico do modelo para localização de vargens em plantas de soja dentro de uma imagem | 144 | 200 | 150 | 10.71% | 0 | 100 | 150
| Iniciativa 1 | Estudos sobre reconhecimento de imagem |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Estudos sobre segmentaçao de imagem |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Criação do dataset para o tratamento do modelo de reconhecimento de vargens |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Treinamento do modelo que reconheça as vargens na planta de soja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 3 | Destacar na imagem a planta de soja e as suas vargens | 0 | 200 | 200 | 100% | 0 | 100 | 200
| Iniciativa 1 | Obter imagens com as suas caracteristicas reconhcidas e os dados do reconhecimento |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Realizar a interpretação dos dados do reconhecimento das imagens |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Exibir os dados do reconhecimento das imagens juntamente a imagem em si |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 4 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 5 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
40.48%
2ª Sprint
OKR 02 | Objetivo |  | Início | Fim |  |  | Acompanhamento Semanal
| Envio de imagens e analise por meio do reconhecimento do dataset |  | 2022-09-19 | 2022-10-09
| Key results |  | Valor Inicial | Valor Alvo | Valor Atual | % progresso | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10
| KR 1 | Criar/alterar a interface de registro da planta antiga para dar ao usuario acesso as novas funcioanlidades | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 100
| Iniciativa 1 | Reconfigurar o aplicativo para o funcionamento de todas as suas areas |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Realizar o upload do código do servidor com as devidas correções |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Criar readme contendo instruções para montagem do ambiente de desenvolvimento e instalação de software para a equipe |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Realizar upload do código do aplicativo contendo correções |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 | Criar readme contendo instruções para a montagem do ambiente de desenvolvimento e de instalação do aplicativo para a equipe |  |  |  | Não Iniciada
| KR 2 | Criar uma interface que permita ao usuario visualizar o resultado da analise da imagem | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 100
| Iniciativa 1 | Desenvolver serviço que repassa as imagens recebidas ao modelo de reconhecimento e as retorna com os dados prontos para enviar ao aplicativo |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Desenvolver controlador para receber as requisições do aplicativo e processar as imagens recebidas |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Desenvolver interface, no aplicativo ehSoja para o envio das amostras que serao utilizadas para o reconhecimento |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Desenvolver interface, no aplicativo ehSoja, para a exibição dos resultados do reconhecimento das imagens enviadas |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 3 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 4 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 5 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
100%
3ª Sprint
OKR 03 | Objetivo |  | Início | Fim |  |  | Acompanhamento Semanal
| Contar vargens e atualizando no banco de dados |  | 2022-10-17 | 2022-11-06
| Key results |  | Valor Inicial | Valor Alvo | Valor Atual | % progresso | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07
| KR 1 | Melhorar o modelo de reconhecimento de pods | 0 | 200 | 100 | 50% | 0 | 50 | 100
| Iniciativa 1 | Realizar estudos sobre como o modelo de reconhecimento pode melhorar |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Desenvolver melhorias no modelo de reconhecimento |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Treinar um novo modelo contendo as melhorias |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Realizar o upload do novo modelo para que ele possa ser utilizado |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 | Substituir o modelo antigo pelo mais novo e eficiente |  |  |  | Não Iniciada
| KR 2 | Contar quantas vargens foram encontradas no grão de soja | 0 | 200 | 100 | 50% | 0 | 50 | 100
| Iniciativa 1 | Desenvolver código para registrar a quantidade de vargens foram encontradas na planta de soja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Inserir informação na resposta a ser enviada ao aplicativo ehSoja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 3 | Exibir, no aplicativo ehSoja, a quantidade de vargens, de acordo com o resultado da analise da imagem | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 100
| Iniciativa 1 | Criar uma interface, no aplicativo eSoja, que exibe a quantidade de vargens reconhecidas |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 4 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 5 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
66.67%
4ª Sprint
OKR 04 | Objetivo |  | Início | Fim |  |  | Acompanhamento Semanal
| estimar quantas sojas há na planta de soja |  | 2022-11-07 | 2022-11-27
| Key results |  | Valor Inicial | Valor Alvo | Valor Atual | % progresso | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28
| KR 1 | Exibir a quantidade de grãos nas amostras, de acordo com o resultado da analise da imagem | 0 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Iniciativa 1 | Estudar sobre calculo da estimativa de grãos na planta |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 | Desenvolver calculo da estimativa de grãos na planta |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 | Inserir informação na resposta a ser enviada ao aplicativo eSoja |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 | Desenvolver a alteração na interface do aplicativo ehSoja, que irá exibir a estimativa de grãos na planta |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 | Realizar melhorias finais no aplicativo |  |  |  | Não Iniciada
| KR 2 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 3 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 4 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
| KR 5 |  |  |  | 0 | 0%
| Iniciativa 1 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 2 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 3 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 4 |  |  |  |  | Não Iniciada
| Iniciativa 5 |  |  |  |  | Não Iniciada
Note on O3: Estas cores representam a confiança atual do time com relação ao atingimento de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual." A cor deve ser preenchida nos campos da tabela de acompanhamento dos OKRs, após cada reunião de check-in.
Note on J7: Data de início do ciclo.
Note on K7: Data de fim do ciclo.
Note on O7: Ao final de cada semana, na reunião de check-in, deve ser preenchido o valor atual de cada KR. Esta tabela conterá o histórico dos valores dos KRs ao longo do trimestre.
Note on J10: Valor do Key Result no início do ciclo.
Note on K10: Valor da meta a ser atingida até o final do ciclo.
Note on O44: Estas cores representam a confiança atual do time com relação ao atingimento de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual." A cor deve ser preenchida nos campos da tabela de acompanhamento dos OKRs, após cada reunião de check-in.
Note on J48: Data de início do ciclo.
Note on K48: Data de fim do ciclo.
Note on O48: Ao final de cada semana, na reunião de check-in, deve ser preenchido o valor atual de cada KR. Esta tabela conterá o histórico dos valores dos KRs ao longo do trimestre.
Note on J51: Valor do Key Result no início do ciclo.
Note on K51: Valor da meta a ser atingida até o final do ciclo.
Note on O52: Estas linhas devem conter o histórico de valores de cada KRs. A cada reunião de check-in: 1) Atualize a coluna correspondente com o valor de cada KR. 2) Defina uma cor para a célula, baseada no nível de confiança que o time está de conseguir cumprir com a meta de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual."
Note on O88: Estas cores representam a confiança atual do time com relação ao atingimento de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual." A cor deve ser preenchida nos campos da tabela de acompanhamento dos OKRs, após cada reunião de check-in.
Note on J92: Data de início do ciclo.
Note on K92: Data de fim do ciclo.
Note on O92: Ao final de cada semana, na reunião de check-in, deve ser preenchido o valor atual de cada KR. Esta tabela conterá o histórico dos valores dos KRs ao longo do trimestre.
Note on J95: Valor do Key Result no início do ciclo.
Note on K95: Valor da meta a ser atingida até o final do ciclo.
Note on O96: Estas linhas devem conter o histórico de valores de cada KRs. A cada reunião de check-in: 1) Atualize a coluna correspondente com o valor de cada KR. 2) Defina uma cor para a célula, baseada no nível de confiança que o time está de conseguir cumprir com a meta de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual."
Note on O133: Estas cores representam a confiança atual do time com relação ao atingimento de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual." A cor deve ser preenchida nos campos da tabela de acompanhamento dos OKRs, após cada reunião de check-in.
Note on J137: Data de início do ciclo.
Note on K137: Data de fim do ciclo.
Note on O137: Ao final de cada semana, na reunião de check-in, deve ser preenchido o valor atual de cada KR. Esta tabela conterá o histórico dos valores dos KRs ao longo do trimestre.
Note on J140: Valor do Key Result no início do ciclo.
Note on K140: Valor da meta a ser atingida até o final do ciclo.
Note on O141: Estas linhas devem conter o histórico de valores de cada KRs. A cada reunião de check-in: 1) Atualize a coluna correspondente com o valor de cada KR. 2) Defina uma cor para a célula, baseada no nível de confiança que o time está de conseguir cumprir com a meta de cada KR. VERDE: "Esperamos atingir" AMARELO: "Risco de não atingir, mas ainda estamos confiantes." VERMELHO: "Não será atingido, a menos que mudemos a estratégia atual."