## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | X
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | X
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | X
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | X
5.2 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) | X
5.2 Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega | X
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | X
8.1 Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. |  | X | É necessário pedir mais feedbacks do cliente
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. | X
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | X
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | X
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificada. |  | X | Por falta de profissionais qualificados
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. |  | X | Alguns membros não ainda não podem ser alocados em algumas atividades pois não há demonstração de responsabilidade
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | X
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. |  | X | A equipe não está em harmonia, pois alguns membros não interagem constantemente e isso afeta o desempenho da equipe
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | X
10.2 Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. | X
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | X
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. | X
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos. | X
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança. |  | X | Na maior parte dos casos, os problemas acontecem e tentamos ajustar os problemas na hora com o que temos
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças | Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto. | X

## CheckListV2
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento
Row Labels
10.2 Planejar as comunicações
[x] Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.
11.2 Identificar os riscos
[x] Riscos potenciais identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos
[ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.5 Planejar as respostas aos riscos
[x] Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.
[ ] Determinado o plano de resposta aos riscos.
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[x] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
[x] Plano de projeto concluído e aprovado
[x] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
5.2 Definir o escopo
[x] Definido objetivos do projeto
[x] Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)
[x] Desenvolvido processo de aceitação de entrega
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento
[x] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
8.1 Planejar a qualidade
[x] Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.
[x] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
[x] Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
[x] Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.
[x] Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[x] Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
[ ] Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
[ ] Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
[x] Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças
[x] Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto.
Grand Total